## EDT
1 Sistema de Gestión de Flota Vehicular
1.1 Gestión y Definición del Proyecto | 1.2 Release 1 - MVP |  | 1.3 Release 2 - Núcleo Operativo | 1.4 Release 3 - Control de Negocio | 1.5 Release 4 - Visibilidad y Gobernanza | 1.6 Release 5 - Cierre del Proyecto
1.1.1 Kickoff y levantamiento de requerimientos | 1.2.1 Backend base y autenticación |  | 1.3.1 Sprint 2: Módulo de Rutas y Fletes | 1.4.1 Sprint 4: Módulo de Impuestos, Multas e Incidencias | 1.5.1 Sprint 5: App PWA de Conductores | 1.6.1 Pruebas integrales y control de calidad
1.1.2 Análisis de requerimientos y definición de alcance | 1.2.2 Sprint 1: Módulo de Flota y Conductores |  | 1.3.2 Sprint 3: Módulo de Mantenimiento y Seguros |  | 1.5.2 Sprint 6: Dashboard, KPIs y gráficos | 1.6.2 Preparación de evidencias y manual de capacitación
1.1.3 Diseño del modelo de datos y arquitectura |  |  |  |  | 1.5.3 Sprint 7: Auditoría y diseño responsive | 1.6.3 Presentación final del proyecto
1.1.4 Evaluación Fase 1 (Definición del Proyecto)

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | Sistema de Gestión de Flota Vehicular | Proyecto completo: backend API REST, panel de administración y app PWA de conductores para reemplazar el control manual en Excel de la flota. | Equipo de Proyecto (Duoc UC) | El patrocinador está disponible para validar entregables en cada sprint | Fecha de presentación final (S18) fija, no negociable | Curva de aprendizaje del stack por ser desarrolladores recién egresados | Cliente contrata y paga directamente dominio, hosting y base de datos
2 | 1.1 | Gestión y Definición del Proyecto | Levantamiento de requerimientos, definición de alcance, diseño de arquitectura y evaluación formal de la Fase 1. | Product Owner | El patrocinador asiste al kickoff | Debe completarse en 4 semanas (S1-S4) | Requerimientos mal levantados afectan todo el resto del proyecto
3 | 1.1.1 | Kickoff y levantamiento de requerimientos | Reunión inicial con el patrocinador para registrar necesidades y expectativas del sistema. | Product Owner | Patrocinador disponible en S1
3 | 1.1.2 | Análisis de requerimientos y definición de alcance | Traducción de los requerimientos del cliente en épicas e historias de usuario del backlog. | Product Owner |  |  | Alcance ambiguo genera retrabajo en sprints
3 | 1.1.3 | Diseño del modelo de datos y arquitectura | Definición del esquema de base de datos MySQL y la arquitectura de 3 capas (API, panel, app conductor). | Desarrolladores |  | Debe basarse en la estructura ya usada en la planilla Excel original
3 | 1.1.4 | Evaluación Fase 1 (Definición del Proyecto) | Entrega formal de la definición del proyecto para evaluación académica (20%). | Product Owner |  | Fecha fija S4
2 | 1.2 | Release 1 - MVP | Fundación técnica del sistema (autenticación, patrón CRUD) y primer módulo operativo funcional. | Desarrolladores
3 | 1.2.1 | Backend base y autenticación | Conexión a BD, sesión de administrador y conductor, patrón CRUD genérico reutilizable. | Desarrolladores |  |  | Base mal diseñada obliga a rehacer los 8 módulos simples
3 | 1.2.2 | Sprint 1: Módulo de Flota y Conductores | CRUD de Talleres (piloto), Flota y Conductores. | Desarrolladores | Se usa Talleres como módulo piloto por su simplicidad
2 | 1.3 | Release 2 - Núcleo Operativo | Módulo de Rutas (el más complejo del sistema) y los módulos de Fletes, Mantenimiento y Seguros. | Desarrolladores
3 | 1.3.1 | Sprint 2: Módulo de Rutas y Fletes | Creación de rutas, validación de disponibilidad de vehículo/conductor, ciclo de vida del servicio. | Desarrolladores |  |  | Es el módulo de mayor complejidad técnica del proyecto
3 | 1.3.2 | Sprint 3: Módulo de Mantenimiento y Seguros | CRUD de mantenimiento y seguros, con alertas de vencimiento. | Desarrolladores
2 | 1.4 | Release 3 - Control de Negocio | Módulos de Impuestos, Multas e Incidencias. | Desarrolladores
3 | 1.4.1 | Sprint 4: Módulo de Impuestos, Multas e Incidencias | CRUD de impuestos y multas, y ciclo de vida de incidencias (reporte y resolución). | Desarrolladores
2 | 1.5 | Release 4 - Visibilidad y Gobernanza | App PWA del conductor, dashboard ejecutivo y sistema de auditoría con diseño responsive. | Desarrolladores
3 | 1.5.1 | Sprint 5: App PWA de Conductores | Registro, login, rutas propias, fotos de inicio/cierre, ubicación GPS e incidencias desde el celular. | Desarrolladores | Conductor cuenta con teléfono compatible con PWA | No funciona en modo offline | Dependencia de cobertura de datos móviles en terreno
3 | 1.5.2 | Sprint 6: Dashboard, KPIs y gráficos | Indicadores generales de la operación y gráficos de gestión. | Desarrolladores
3 | 1.5.3 | Sprint 7: Bitácora de auditoría y diseño responsive | Registro permanente e inmodificable de acciones, y adaptación del panel a pantallas móviles. | Desarrolladores
2 | 1.6 | Release 5 - Cierre del Proyecto | Validación integral de calidad, documentación final y presentación ante la comisión evaluadora. | Todo el equipo
3 | 1.6.1 | Pruebas integrales y control de calidad | Verificación funcional de los 9 módulos, rutas, app PWA y auditoría antes del cierre. | Todo el equipo |  |  | Defectos críticos no corregidos a tiempo retrasan la entrega final
3 | 1.6.2 | Preparación de evidencias y manual de capacitación | Consolidación del manual de capacitación v1.0 y evidencias de gestión del proyecto. | Product Owner
3 | 1.6.3 | Presentación final del proyecto | Exposición del proyecto terminado ante la comisión evaluadora y el patrocinador. | Todo el equipo |  | Fecha fija S18

## Recursos
Nombre / Descripcion | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Raul Ibarra (Product Owner) | Trabajo | 6100 | Sueldo mensual referencial $1.100.000 (mercado Chile 2026, nivel de entrada)
Javier Perez (Scrum Master) | Trabajo | 5600 | Sueldo mensual referencial $1.000.000 (mercado Chile 2026, nivel de entrada)
José González (Desarrollador) | Trabajo | 5000 | Sueldo mensual referencial $900.000 (recién egresado, mercado Chile 2026)
Emanuel Meza (Desarrollador) | Trabajo | 5000 | Sueldo mensual referencial $900.000 (recién egresado, mercado Chile 2026)
Registro de Dominio .cl (NIC Chile, 1 año) | Costo | 11900 | Cubierto directamente por el cliente, no por el equipo de proyecto
Hosting compartido con cPanel (plan anual) | Costo | 77200 | Cubierto directamente por el cliente, incluye base de datos MySQL
Implementación y puesta en marcha | Costo | 250000 | Despliegue en el hosting del cliente y migración de datos desde Excel
Capacitación de Personal | Costo | 180000 | Sesiones a administradores y conductores según Manual de Capacitación v1.0