## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
LA-01 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Técnica / Migración | 31/08/2026 (Sprint 1) | Amenaza | Compatibilidad de hashes durante migración | Durante la migración del backend desde Supabase hacia PHP/MySQL (EP-01), los hashes de contraseña de los conductores resultaron incompatibles entre ambas plataformas: el algoritmo usado por Supabase Auth no era compatible con el bcrypt de password_hash()/password_verify() de PHP. | Las contraseñas de los conductores migrados debieron recrearse manualmente. El impedimento quedó registrado en el Impediment Log del Sprint 1 y como restricción en el informe. No se midió la duración ni la cantidad exacta de conductores afectados. | Se recrearon manualmente las contraseñas de los conductores migrados, se registró el impedimento y se documentó como restricción del proyecto. Las nuevas cuentas se almacenan con password_hash() (bcrypt) y se verifican con password_verify(). | Validar la compatibilidad de los mecanismos de autenticación antes de migrar datos y documentar el tratamiento de credenciales, comunicando el cambio a los usuarios afectados.
LA-02 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Técnica / Mantenibilidad | 14/09/2026 (Sprint 2) | Amenaza | Duplicación de lógica en módulos CRUD | Al copiar manualmente el patrón CRUD entre los ocho módulos operativos simples se duplicó la lógica (defecto DEF-01, severidad media). | Riesgo de mantener ocho copias del mismo código y duplicación de trabajo durante unos días. No se cuantificó el retrabajo. | Se usó el módulo Talleres como patrón piloto y se extrajeron las funciones comunes a api/crud_helpers.php, que hoy comparten todos los módulos (RNF-13). DEF-01 se re-probó y cerró en el Sprint 2. | Escribir el componente común (crud_helpers.php) antes de replicar operaciones CRUD, y definir convenciones comunes desde el inicio.
LA-03 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Técnica / PWA | 28/09/2026 (Sprint 3) | Amenaza | Caché del navegador y actualización del manifest PWA | Durante las pruebas de la PWA del conductor (EP-05), el navegador móvil conservaba versiones antiguas por la caché al actualizar el manifest.json (defecto DEF-03, severidad baja). | Retrasó la verificación de cambios en el teléfono, ya que había que desinstalar y reinstalar la app para probar cada actualización. No se midió el tiempo perdido ni la cantidad de dispositivos afectados. | Se documentó el procedimiento de desinstalación/reinstalación para pruebas. La re-prueba fue aprobada y DEF-03 se cerró en el Sprint 3. Además, los recursos se versionan por URL (por ejemplo, app.js?v=4). | Probar la PWA en un teléfono real desde temprano (esto evitó sorpresas de compatibilidad) y documentar el manejo de caché en cada actualización.
LA-04 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Técnica / Geolocalización | 12/10/2026 (Sprint 4) | Amenaza | Variación de precisión GPS en interiores | Durante las pruebas del seguimiento GPS (EP-06) se detectó una precisión inconsistente en interiores, porque la ubicación proviene del navegador del teléfono del conductor y no de hardware GPS dedicado. | Algunas posiciones del mapa operacional pueden ser menos exactas. No hay medición cuantitativa de la precisión ni registro de incidentes. | Se documentó la limitación en el manual y se almacena igualmente el valor precision_m de cada ubicación, para que el panel lo muestre como referencia. La integración con GPS embarcado quedó como trabajo futuro. | Probar la geolocalización en condiciones reales y comunicar sus límites de precisión; no prometer exactitud no medida.
LA-05 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Seguridad / Administración | 26/10/2026 (Sprint 5) | Amenaza | Riesgo de quedarse sin administradores activos | Al editar o eliminar cuentas de usuarios internos (EP-09) existía el riesgo de dejar el sistema sin ningún Super Usuario o Administrador activo (defecto DEF-02, severidad alta). | El riesgo no se materializó: no hubo incidentes ni pérdida de acceso administrativo. De ocurrir, habría bloqueado la administración del sistema. | Se agregó una validación en el backend que impide esa condición (parte de RN-09). La prueba CP-07 fue aprobada y DEF-02 se cerró en el Sprint 5. Además, se sumó revisión cruzada obligatoria para los cambios en las reglas de roles (RN-07 a RN-09). | Proteger en el servidor las operaciones críticas de administración y probar que siempre exista al menos una cuenta administradora habilitada.
LA-06 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Reglas de negocio / Planificación | 28/09/2026 (Sprint 3) | Amenaza | Complejidad de disponibilidad y fechas de rutas (RN-01) | La regla RN-01 impide asignar una ruta a un vehículo o conductor que ya tenga otro servicio activo con fechas cruzadas, salvo que el administrador fuerce el guardado. Validar estos conflictos resultó más complejo de lo estimado. | El burndown mostró una desviación a mitad del Sprint 3. Se compensó trabajando un fin de semana adicional y el sprint se cerró dentro de la fecha comprometida. No se registró la cantidad exacta de horas extra. | Se implementó la validación de conflictos de disponibilidad en el backend (HTTP 409, forzado explícito con forzarConflicto=true), verificada con el caso CP-03 aprobado, y se compensó el retraso con un fin de semana adicional. | Estimar con más margen las historias que involucran reglas de negocio complejas como RN-01, y analizar tempranamente los casos límite de disponibilidad antes de comprometer un sprint.
LA-07 | PTY4614 | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota | Auditoría / Planificación técnica | 26/10/2026 (Sprint 5) | Amenaza | Alcance transversal del módulo de auditoría | Las tareas de auditoría y notificaciones (EP-08) eran transversales: requerían enganchar código dentro de los endpoints de otros módulos ya construidos, sin duplicar lógica. | Hubo un ligero retraso al inicio del Sprint 5. El equipo se puso al día reforzando ese frente durante los últimos tres días del sprint. No se cuantificó el retraso. | Se creó un mecanismo común de auditoría (api/auditoria.php con la función audit()) y una tabla de auditoría con el actor resuelto en el servidor. Las tarjetas se marcaron como transversales en el tablero Kanban y se reforzó el equipo en los últimos tres días. | Identificar tempranamente las funcionalidades transversales, construir primero el mecanismo común y estimar su impacto en los módulos relacionados antes de iniciar su desarrollo.