## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Raúl Ignacio Ibarra Carvajal |  |  |  | Asignado a |  | José Magdiel González Lonconanco
Área/Entidad |  | Transporte OGV – Operaciones / flota |  |  |  | Cargo |  | Product Owner
Teléfono |  | 56944717994 |  |  |  | Correo electrónico |  | ra.ibarra@duocuc.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
Sitio https://transporteosvaldogutierrez.cl/ alojado en hosting cPanel (WebHostChile, cuenta "transpor"), PHP 8.1 y MySQL (BD transpor_flota). No existe herramienta de monitoreo externa; el control se realiza con el log de PHP (/home/transpor/logs/php.error.log). | [6 empty] | 18:00 | 22:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Los respaldos automáticos de cPanel continúan. Además se hace un respaldo manual de la BD antes del cambio, según el Plan de continuidad del informe. Horas: vacías. | [8 empty] | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Actualizar en el registro de configuración la versión de la aplicación "Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota" de 1.8.0 a 2.0.0. Si el cliente no tiene CMDB, indicar "No aplica". | [6 empty] | x
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Transporte OGV |  |  | RFC-OGV-001 |  | 2026-10-02 |  |  | transporteosvaldogutierrez.cl (hosting cPanel, cuenta "transpor"); base de datos transpor_flota; aplicación web (panel administrativo, PWA de conductores y API REST)
,
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-10-05 |  |  |  | 18:00 |  | 4 horas |  |  | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota (panel administrativo y PWA "Mis Rutas")
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
La plataforma se encuentra en producción en https://transporteosvaldogutierrez.cl/ y opera en la Región Metropolitana. Se requiere desplegar la versión 2.0.0, que incorpora los incrementos de la versión 1.8.0 validados con el mandante: presencia de usuarios, auditoría de inicio y cierre de sesión, Centro de reportes, Historial de operaciones, Historial de viajes (Record) y mejoras del Panel general. Los casos de prueba CP-09 a CP-15 de estas funcionalidades están pendientes de ejecución. Como el sitio ya atiende usuarios reales, el despliegue manual vía cPanel/FTP debe hacerse en una ventana controlada y con respaldo previo.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Beneficios: los administradores y conductores de Transporte OGV acceden a las mejoras comprometidas, con mayor trazabilidad y control de la operación, y el equipo cierra la validación de los casos CP-09 a CP-15. Consecuencia de no realizarlo: el mandante sigue con una versión sin las funcionalidades validadas y quedan pruebas sin ejecutar.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
IMPLEMENTACION | 1. Avisar a despacho y conductores de la ventana de cambio |  |  |  | 18:00 |  | 2026-10-05 18:15 |  | Raúl Ibarra
| 2. Respaldo previo: exportar la BD (phpMyAdmin/mysqldump) y copiar los archivos del sitio |  |  |  | 18:00 |  | 2026-10-05 18:20 |  | José González
| 3. Subir archivos modificados (api/, conductor/, css/, js/, img/, index.html) por cPanel/FTP, sin sobrescribir api/config.php de producción |  |  |  | 18:30 |  | 2026-10-05 19:00 |  | José González
| 4. Ejecutar scripts SQL de cambios de esquema (si aplican) y verificar PHP 8.1 en MultiPHP Manager y HTTPS forzado en .htaccess |  |  |  | 19:00 |  | 2026-10-05 19:30 |  | José González
| 5. Actualizar el número de versión de recursos (?v=) para evitar caché antigua |  |  |  | 19:30 |  | 2026-10-05 19:40 |  | Emanuel Meza
| 6. Verificar la conexión a la base de datos transpor_flota con la configuración de producción |  |  |  | 19:40 |  | 2026-10-05 19:45 |  | José González
PLAN DE PRUEBAS | 1. Regresión: CP-01 (login administrador), CP-03 (ruta con fechas cruzadas responde HTTP 409), CP-05 (foto de cierre deja la ruta Finalizada) y CP-07 (no se elimina al último administrador) |  |  |  | 19:45 |  | 2026-10-05 20:15 |  | Javier Pérez
| 2. Nueva versión: CP-09 y CP-10 (presencia), CP-11 (auditoría de sesión), CP-12 (HTTP 403 a Operador), CP-13 (reportes), CP-14 (filtro Semana) y CP-15 (restauración de respaldo solo Super Usuario) |  |  |  | 20:15 |  | 2026-10-05 20:50 |  | Emanuel Meza
| 3. Ingreso a la PWA con un conductor de prueba y revisión de php.error.log sin errores nuevos |  |  |  | 20:50 |  | 2026-10-05 21:10 |  | Javier Pérez y Emanuel Meza
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | 1. Decidir continuar o revertir. Si todas las pruebas pasan, avisar el término del cambio; si falla una prueba crítica, activar el roll-back |  |  |  | 21:10 |  | 2026-10-05 21:15 |  | Raúl Ibarra
| 2. Restaurar los archivos desde la copia previa, el último commit estable de Git o los respaldos de cPanel, y volver a la versión anterior de recursos (?v=) |  |  |  | 21:15 |  | 2026-10-05 21:40 |  | José González
| 3. Restaurar la BD desde el respaldo SQL tomado al inicio, repetir CP-01, CP-03 y el ingreso a la PWA, y avisar al mandante |  |  |  | 21:40 |  | 2026-10-05 22:00 |  | José González y Raúl Ibarra
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Sobrescribir api/config.php de producción con credenciales de desarrollo |  |  | No subir ese archivo y verificar la conexión a la BD tras el despliegue |  |  |  | José González
Cambio de esquema de BD afecta datos reales |  |  | Respaldo SQL previo y scripts versionados probados en local |  |  |  | José González
Caché del navegador móvil muestra una PWA antigua |  |  | Versionado de recursos (?v=) y procedimiento de desinstalar/reinstalar la app (DEF-03) |  |  |  | Emanuel Meza
Interrupción del servicio a conductores en ruta, con datos reales en uso |  |  | Ejecutar entre 18:00 y 22:00, avisar al mandante antes y mantener el respaldo para revertir |  |  |  | Raúl Ibarra
Versión de PHP incompatible en el hosting |  |  | Confirmar PHP 8.1 y mysqli antes de iniciar |  |  |  | José González
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Panel administrativo y API desplegados |  |  |  |  | Acceso por HTTPS, inicio de sesión correcto (CP-01) y módulos con sus datos reales visibles
PWA del conductor actualizada |  |  |  |  | Instalación o actualización correcta, login por teléfono y rutas asignadas visibles
Respaldo previo |  |  |  |  | Archivo SQL y copia de archivos disponibles antes de iniciar
Registro de pruebas |  |  |  |  | Casos CP-01, CP-03, CP-05, CP-07 y CP-09 a CP-15 ejecutados sin errores críticos y log de PHP sin fallas nuevas
9. ANEXOS
Manual de instalación/despliegue (sección L del Informe Final), manual de capacitación para usuarios (administradores y conductores), Plan básico de continuidad/mantenimiento, tabla de casos de prueba (sección I), scripts SQL versionados, repositorio GitHub controlflota y capturas de las pruebas.
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Francisco Lagos |  |  |  | Representante del mandante (Transportes Osvaldo Gutiérrez Velásquez) |  | 2026-10-02 |  |  |  |  | flagoscarvajal@gmail.com
Raúl Ignacio Ibarra Carvajal |  |  |  | Product Owner (solicitante) |  | 2026-10-02 |  |  |  |  | ra.ibarra@duocuc.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.