## Carta Gantt
Carta Gantt – Proyecto APT: Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota |  |  |  | 18 semanas · Inicio: 18-08-2026 ¦ Término: 19-12-2026
Fase | Tarea / Hito | Sem. Inicio | Sem. Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  |  |  | 18-08 | 25-08 | 01-09 | 08-09 | 15-09 | 22-09 | 29-09 | 06-10 | 13-10 | 20-10 | 27-10 | 03-11 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | 01-12 | 08-12 | 15-12
Fase 1 – Definición del Proyecto APT | Kickoff y levantamiento de requerimientos con el patrocinador | S1 | S1
| Análisis de requerimientos y definición del alcance | S2 | S2
| Diseño del modelo de datos y arquitectura del sistema | S3 | S3
| Entrega Evaluación Fase 1 – Definición del Proyecto APT (20%) | S4 | S4 |  |  |  | ◆
Fase 2 – Desarrollo | Sprint 1: Módulo de Flota y Conductores | S5 | S6
| Sprint 2: Módulo de Rutas y Fletes | S7 | S8
| Sprint 3: Módulo de Mantenimiento y Seguros | S9 | S10
| Sprint 4: Módulo de Impuestos, Multas e Incidencias | S11 | S12
| Sprint 5: App PWA de Conductores (rutas, ubicación, incidencias) | S13 | S14
| Sprint 6: Dashboard, KPIs y gráficos de gestión | S15 | S15
| Sprint 7: Bitácora de auditoría y diseño responsive | S16 | S16
Fase 3 – Cierre y entrega | Pruebas integrales, corrección de errores y control de calidad | S17 | S17
| Preparación de evidencias y presentación final ante comisión evaluadora | S18 | S18 | [17 empty] | ◆
Leyenda: |  | Fase 1 – Definición |  |  |  |  | Fase 2 – Desarrollo |  |  |  |  | Fase 3 – Cierre y entrega |  |  |  |  | Hito / Entrega (◆)

## Información del Proyecto
Información del Proyecto
Proyecto | Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota
Asignatura | Capstone (PTY4614)
Sección | 004-D
Integrantes | Javier Pérez Arenas (21.252.926-5) / Raúl Ibarra Carvajal (21.296.851-K)
Docente | Osnellys Andrade
Patrocinador | Transportes Osvaldo Gutiérrez Velásquez
Fecha de inicio | 18/08/2026
Fecha de término (18 semanas) | 19/12/2026